TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH DỰ ÁN AGILE & PRODUCT BACKLOG

DỰ ÁN LHU FOOD

Mã học phần: 111114

Epic · User Story · Acceptance Criteria · Story Point · MoSCoW · Sprint Planning

Chuyển đổi từ tài liệu SRS dự án LHU Food

Biên soạn: ThS. Nguyễn Minh Phúc

Bản thảo - Lưu hành nội bộ

Đồng Nai, 2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan kế hoạch Agile	3

1.1. Tầm nhìn sản phẩm	3

1.2. Phạm vi release 1.0 và MVP	3

1.3. Vai trò Scrum	4

1.4. Giả định lập kế hoạch	4

1.5. Quy ước mã	5

1.6. Lịch sự kiện trong một sprint 2 tuần	5

1.7. Definition of Ready (DoR)	5

1.8. Definition of Done (DoD)	6

2. Danh sách Epic	7

3. Product Backlog	9

4. Kế hoạch Sprint	21

4.1. Tổng quan release 1.0	21

4.2. Sprint 1 (tuần 1–2): Nền tảng và thực đơn	21

4.3. Sprint 2 (tuần 3–4): MVP đặt món và xử lý đơn	22

4.4. Sprint 3 (tuần 5–6): Realtime và tính năng thiết bị	23

4.5. Sprint 4 (tuần 7–8): Vận hành căn tin và quản trị	24

4.6. Sprint 5 (tuần 9–10): Chất lượng và phát hành	24

4.7. Release burndown dự kiến	25

5. Quản lý rủi ro	27

6. Truy vết SRS → Backlog	28

# 1. Tổng quan kế hoạch Agile

## 1.1. Tầm nhìn sản phẩm

Dành cho sinh viên và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Lạc Hồng, những người mất nhiều thời gian xếp hàng ở căn tin trong giờ nghỉ ngắn, LHU Food là ứng dụng đặt món trên điện thoại giúp xem thực đơn, đặt trước và nhận thông báo ngay khi món sẵn sàng. Khác với việc gọi món và chờ tại quầy, LHU Food cho căn tin nhận đơn theo thời gian thực, kiểm soát số suất và nắm doanh thu hằng ngày.

Mục tiêu sản phẩm (SRS mục 2.2):

| Mã | Mục tiêu | Thước đo |
| --- | --- | --- |
| G1 | Giảm thời gian xếp hàng | Đặt xong đơn 2–3 món trong dưới 1 phút |
| G2 | Khách biết chính xác khi nào lấy món | Thông báo "Sẵn sàng" đến điện thoại trong vài giây |
| G3 | Không bán quá số suất đã chuẩn bị | Không có đơn nào làm tồn kho âm, kể cả khi đặt đồng thời |
| G4 | Quản lý nắm tình hình kinh doanh | Báo cáo doanh thu theo ngày, món bán chạy |

## 1.2. Phạm vi release 1.0 và MVP

•	Release 1.0 (5 sprint, 10 tuần): toàn bộ user story Must và Should của SRS cho ứng dụng di động (Android bắt buộc), ứng dụng web quản trị và backend dùng chung.

•	MVP (hết Sprint 2, tuần 4): một khách hàng đăng ký, đăng nhập, xem thực đơn, đặt món; nhân viên nhận đơn và chuyển trạng thái; khách xem trạng thái và hủy đơn. Hệ thống chặn đặt quá tồn kho. Đây là luồng giá trị nhỏ nhất dùng được thật ở căn tin.

•	Ngoài phạm vi release 1.0 (Won't-have, SRS mục 1.2 và 10.3): thanh toán trực tuyến, giao hàng tận nơi, push notification khi ứng dụng đã tắt, tích điểm, đa ngôn ngữ, hẹn giờ nhận món. Các mục này nằm trong backlog với nhãn Release 2 để không bị mất ý tưởng.

## 1.3. Vai trò Scrum

| Vai trò | Người đảm nhận (đề xuất) | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Giảng viên phụ trách (đại diện yêu cầu của căn tin) | Sắp xếp backlog, chấp nhận story theo tiêu chí nghiệm thu, quyết định phạm vi release |
| Scrum Master | Một sinh viên trong nhóm, luân phiên mỗi sprint | Điều phối sự kiện Scrum, gỡ trở ngại, theo dõi burndown |
| Development Team | 4–5 sinh viên (mobile, backend/CSDL, web, kiểm thử) | Ước lượng, cam kết sprint, hiện thực và kiểm thử story |
| Stakeholder | Quản lý căn tin, bộ phận hỗ trợ triển khai của Khoa | Góp ý ở Sprint Review, hỗ trợ triển khai server |

## 1.4. Giả định lập kế hoạch

•	Nhóm 5 người, mỗi người khoảng 10–12 giờ mỗi tuần cho dự án.

•	Velocity dự kiến 30–36 story point mỗi sprint. Sau Sprint 1, Product Owner và nhóm điều chỉnh kế hoạch theo velocity thực tế.

•	Story point là độ lớn tương đối (công sức, độ phức tạp, rủi ro), không quy đổi trực tiếp ra giờ.

| Điểm | Ý nghĩa | Ví dụ trong LHU Food |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rất nhỏ, làm và kiểm thử trong vài giờ | Kéo để tải lại thực đơn |
| 2 | Nhỏ, một màn hình hoặc một endpoint đơn giản | Đăng xuất, bật/tắt món |
| 3 | Vừa, một màn hình có gọi API và xử lý lỗi | Chi tiết món, lịch sử đơn |
| 5 | Lớn, nhiều thành phần (CSDL + API + màn hình) | Đăng ký có kiểm tra dữ liệu, bản đồ quầy |
| 8 | Rất lớn, có rủi ro kỹ thuật (giao dịch, đồng thời) | Đặt món có giao dịch và khóa tồn kho |
| 13 | Quá lớn cho một sprint, phải tách nhỏ trước khi đưa vào sprint | Thanh toán trực tuyến |

MoSCoW: Must-have (thiếu thì release không có giá trị), Should-have (quan trọng nhưng có cách tạm), Could-have (làm nếu còn năng lực, là mục tiêu kéo dài của sprint), Won't-have (không làm trong release này).

## 1.5. Quy ước mã

•	US-G.., US-C.., US-S.., US-A.., US-SYS..: giữ nguyên mã user story của SRS (khách vãng lai, khách hàng, nhân viên, quản lý, hệ thống) để truy vết.

•	TS-..: technical story (enabler) bổ sung cho Scrum: hạ tầng, kiểm thử, phát hành; không có trong danh sách user story của SRS nhưng cần để giao được sản phẩm.

•	W-..: hạng mục Won't-have.

•	Một story SRS quá lớn được tách bằng hậu tố a, b (ví dụ US-S02a danh sách đơn, US-S02b cập nhật realtime).

## 1.6. Lịch sự kiện trong một sprint 2 tuần

| Thời điểm | Sự kiện | Thời lượng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 (thứ Hai tuần 1) | Sprint Planning | 2 giờ | Sprint Goal, Sprint Backlog đã cam kết |
| Mỗi ngày làm việc | Daily Scrum (trực tiếp hoặc trên nhóm chat) | 15 phút | Hôm qua, hôm nay, trở ngại |
| Giữa tuần 2 | Backlog Refinement | 1 giờ | Story sprint sau đạt Definition of Ready |
| Ngày 10 (thứ Sáu tuần 2) | Sprint Review | 1 giờ | Demo trên điện thoại Android thật, Product Owner chấp nhận story |
| Ngày 10, sau Review | Sprint Retrospective | 45 phút | 1–2 hành động cải tiến cho sprint sau |

## 1.7. Definition of Ready (DoR)

Một story được đưa vào Sprint Planning khi:

•	☐ Viết đúng mẫu As a / I want / So that, gắn Epic.

•	☐ Có tiêu chí nghiệm thu kiểm tra được.

•	☐ Đã ước lượng story point, không lớn hơn 8.

•	☐ Xác định API và stored procedure liên quan (theo SRS mục 5 và 8), phụ thuộc đã xong hoặc cùng sprint.

•	☐ Có thiết kế màn hình (Figma hoặc phác thảo) nếu có giao diện.

## 1.8. Definition of Done (DoD)

Một story được tính là xong khi:

•	☐ Đạt mọi tiêu chí nghiệm thu, Product Owner chấp nhận ở Sprint Review.

•	☐ Chạy trên Android thật (ứng dụng di động) hoặc trình duyệt (web); không có màn hình đỏ.

•	☐ Truy cập dữ liệu chỉ qua stored procedure; script CSDL dựng lại được từ đầu.

•	☐ Có test tự động cho logic chính (từ Sprint 5 áp dụng cho mọi story Must) hoặc kịch bản kiểm thử thủ công đã chạy.

•	☐ Mã được review qua pull request, merge vào main; prompt chính ghi trong PROMPTS.md; người viết giải thích được mã.

•	☐ Cập nhật tài liệu liên quan (README, Swagger, sơ đồ).

# 2. Danh sách Epic

Các chức năng trong SRS (mục 4 và 5) được gom thành 12 Epic. Epic E11, E12 là hạng mục Won't-have của release 1.0 (SRS mục 1.2 đặt ngoài phạm vi), giữ trong backlog cho Release 2.

| ID | Epic | Mô tả | Module SRS | Ưu tiên | Tổng SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Quản lý tài khoản & phân quyền | Đăng ký, đăng nhập, giữ phiên, hồ sơ, ảnh đại diện, giao diện theo vai trò | M01, M07 | Must-have | 23 | 1–3 |
| E2 | Thực đơn & tìm kiếm | Danh mục, danh sách món, tìm kiếm không dấu, chi tiết món | M02 | Must-have | 12 | 1, 3 |
| E3 | Giỏ hàng & đặt món | Giỏ hàng, đặt món có giao dịch, chặn đặt quá tồn kho, đặt lại đơn | M03, M04 | Must-have | 21 | 1–3, 5 |
| E4 | Quản lý đơn hàng | Lịch sử, chi tiết, hủy đơn của khách; nhận và xử lý đơn của nhân viên | M04, M09 | Must-have | 21 | 2, 4, 5 |
| E5 | Thông báo thời gian thực | Socket.IO có xác thực, lưu thông báo, thông báo trạng thái đơn, badge | M08 | Must-have | 18 | 3, 5 |
| E6 | Quầy, vị trí & bản đồ | Bản đồ quầy, chọn quầy nhận, quầy gần nhất | M06 | Should-have | 11 | 3–5 |
| E7 | Yêu thích & đánh giá | Món yêu thích, đánh giá món đã nhận | M05, F07.4 | Should-have | 8 | 3, 5 |
| E8 | Vận hành căn tin & báo cáo | Bật/tắt món, tồn kho, báo cáo doanh thu, món bán chạy | M09, M10 | Should-have | 13 | 4, 5 |
| E9 | Quản trị hệ thống (web) | Quản lý danh mục, món, quầy, tài khoản nhân viên, tình trạng hệ thống | M11 | Must-have | 16 | 4, 5 |
| E10 | Hạ tầng, chất lượng & phát hành | Khởi tạo dự án, CSDL, kiểm thử, hiệu năng, triển khai server Khoa, build APK | M12 | Must-have | 30 | 1, 5 |
| E11 | Thanh toán | Thanh toán trực tuyến, hóa đơn điện tử | Ngoài phạm vi (SRS 1.2) | Won't-have | (18) | Release 2 |
| E12 | Giao hàng | Giao món tận nơi trong khuôn viên trường | Ngoài phạm vi (SRS 1.2) | Won't-have | (13) | Release 2 |

Tổng release 1.0: 173 story point trên 5 sprint (Won't-have không tính).

# 3. Product Backlog

Backlog sắp theo sprint, trong mỗi sprint theo thứ tự ưu tiên thực hiện. Có thể copy nguyên bảng sang Jira, Trello hoặc Notion: mỗi dòng là một thẻ; tiêu chí nghiệm thu dùng dấu "·" để tách từng ý.

Bảng này và danh sách Epic cũng được xuất sẵn thành file `product-backlog.csv` (thư mục srs/agile/, sinh tự động khi build tài liệu) để nhập thẳng vào công cụ quản lý:

•	Mỗi Epic và mỗi story là một dòng; story liên kết Epic qua cột Parent Id; tiêu chí nghiệm thu đã tách thành từng dòng.

•	Priority theo thang Jira (Must-have → Highest, Should-have → High, Could-have → Medium, Won't-have → Lowest); MoSCoW giữ ở cột MoSCoW và Labels.

•	Jira: Settings → System → External System Import → CSV; ánh xạ Issue Id, Parent Id, Summary, Issue Type, Description, Priority, Story Points, Labels. Cột Sprint chỉ nhận tên sprint đã tạo sẵn trên board (tạo Sprint 1–5 trước khi nhập, hoặc bỏ qua cột này).

•	Notion / Trello: nhập CSV thành database hoặc bảng thẻ; dùng cột Sprint, Epic, MoSCoW để nhóm và lọc.

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Priority | Story Points | Target Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | E10 Hạ tầng | As a nhóm phát triển, I want khởi tạo repo ứng dụng Expo, repo backend, quy ước nhánh và file AGENTS.md, so that mọi thành viên làm việc trên cùng nền tảng và trợ lý AI sinh mã đúng quy ước | Given repo mới · When thành viên clone và chạy theo README · Then ứng dụng mở được trên Expo Go và API trả /health · ✓ Nhánh main được bảo vệ, bắt buộc pull request có người duyệt · ✓ AGENTS.md có tóm tắt nghiệp vụ từ SRS | Must-have | 5 | Sprint 1 |
| TS-02 | E10 Hạ tầng | As a nhóm phát triển, I want script CSDL (bảng, ràng buộc, stored procedure nền tảng, dữ liệu mẫu) chạy được từ đầu, so that mọi máy có cùng CSDL và backend chỉ truy cập qua thủ tục | Given CSDL trống · When chạy script database/ theo thứ tự số · Then có đủ bảng Categories, Products, Users, Orders, OrderItems và dữ liệu mẫu · ✓ Chạy lại nhiều lần không lỗi · ✓ Backend không chứa câu SQL trực tiếp | Must-have | 5 | Sprint 1 |
| US-G01 | E2 Thực đơn | As a khách vãng lai, I want xem thực đơn theo danh mục, so that biết căn tin hôm nay bán gì | Given có 3 danh mục và 10 món đang bán · When mở Trang chủ · Then thấy thanh danh mục và danh sách món có tên, giá "35.000 đ", ảnh · ✓ Chọn danh mục chỉ hiện món của danh mục đó · ✓ Mất mạng: hiện "Không tải được thực đơn" và nút Thử lại, không màn hình đỏ | Must-have | 5 | Sprint 1 |
| US-G03 | E2 Thực đơn | As a khách vãng lai, I want xem chi tiết một món, so that quyết định có đặt hay không | Given món tồn tại · When bấm vào món · Then mở màn hình product/[id] với ảnh, mô tả, giá, số suất · ✓ Món hết (IsAvailable = 0 hoặc Stock = 0) hiện nhãn "Hết món", nút Thêm vào giỏ bị vô hiệu · ✓ Nút Back của Android quay về danh sách | Must-have | 3 | Sprint 1 |
| US-G04 | E1 Tài khoản | As a khách vãng lai, I want đăng ký tài khoản bằng email trường, so that có thể đặt món | Given form họ tên, email, mật khẩu, nhập lại mật khẩu · When nhập sai định dạng · Then lỗi tiếng Việt hiện dưới từng ô (Zod) · ✓ Email đã tồn tại: API trả 409, hiện "Email đã được sử dụng" · ✓ Mật khẩu băm bcrypt, CSDL không lưu mật khẩu gốc | Must-have | 5 | Sprint 1 |
| US-G05 | E1 Tài khoản | As a khách vãng lai, I want đăng nhập, so that dùng được chức năng của khách hàng | Given tài khoản hợp lệ · When đăng nhập đúng · Then token lưu bằng SecureStore và chuyển về màn hình trước đó · ✓ Sai email hoặc mật khẩu: một thông báo chung "Email hoặc mật khẩu không đúng" · ✓ Tài khoản bị khóa không đăng nhập được | Must-have | 5 | Sprint 1 |
| US-C01 | E3 Đặt món | As a khách hàng, I want thêm món vào giỏ (thêm trùng thì cộng dồn), so that đặt nhiều món trong một lần | Given giỏ trống · When thêm cùng một món hai lần · Then giỏ có một dòng, số lượng 2 · ✓ Badge tab Giỏ hàng hiện tổng số suất · ✓ Chưa đăng nhập thì chuyển tới màn hình Đăng nhập | Must-have | 3 | Sprint 1 |
| US-C02 | E3 Đặt món | As a khách hàng, I want tăng, giảm, xóa món trong giỏ và thấy tổng tiền, so that kiểm soát chi phí | Given giỏ có món · When giảm số lượng về 0 · Then món bị xóa khỏi giỏ · ✓ Tổng tiền = tổng (giá × số lượng), cập nhật ngay · ✓ Giỏ trống hiện "Giỏ hàng đang trống" và nút về Trang chủ | Must-have | 3 | Sprint 1 |
| US-C14 | E1 Tài khoản | As a khách hàng, I want giữ đăng nhập khi mở lại ứng dụng, so that không phải đăng nhập mỗi lần | Given refresh token còn hạn · When mở lại ứng dụng · Then vào thẳng Trang chủ đã đăng nhập · ✓ API trả 401 thì tự gọi /auth/refresh một lần rồi gửi lại request · ✓ Refresh token đã dùng không dùng lại được (xoay vòng) | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-C13 | E1 Tài khoản | As a khách hàng, I want xem hồ sơ và đăng xuất, so that bảo vệ tài khoản trên máy dùng chung | Given đã đăng nhập · When bấm Đăng xuất ở tab Tài khoản · Then refresh token bị thu hồi ở server, token trên máy và giỏ hàng bị xóa, về màn hình Đăng nhập · ✓ Tab Tài khoản hiện họ tên, email, vai trò | Must-have | 2 | Sprint 2 |
| US-S01 | E1 Tài khoản | As a nhân viên, I want đăng nhập và thấy giao diện dành cho nhân viên, so that làm việc mà không thấy chức năng của khách | Given tài khoản vai trò staff · When đăng nhập · Then thấy tab "Đơn mới" thay cho tab Giỏ hàng · ✓ Tài khoản customer gọi API nhân viên nhận 403 · ✓ Customer không mở được màn hình nhân viên kể cả gõ đường dẫn | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-C04 | E3 Đặt món | As a khách hàng, I want đặt món kèm ghi chú, so that căn tin chuẩn bị đúng ý | Given giỏ có món còn hàng · When bấm Đặt món · Then tạo đơn pending, trừ tồn kho, trả mã đơn, xóa giỏ, mở chi tiết đơn · ✓ Giá lấy từ CSDL tại thời điểm đặt, không lấy giá ứng dụng gửi · ✓ Có món không đủ: 409, không tạo đơn, không trừ tồn kho món nào · ✓ Nút Đặt món bị vô hiệu khi đang gửi | Must-have | 8 | Sprint 2 |
| US-SYS03 | E3 Đặt món | As a quản lý căn tin, I want hệ thống chặn đặt quá tồn kho kể cả khi nhiều người đặt cùng lúc, so that không bán quá số suất đã chuẩn bị | Given món còn 1 suất · When hai khách cùng đặt 1 suất gần như đồng thời · Then đúng một đơn thành công, đơn còn lại nhận 409 · ✓ Tồn kho bằng 0, không âm · ✓ Có kịch bản kiểm thử T-SQL hai phiên chứng minh | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-C06 | E4 Đơn hàng | As a khách hàng, I want xem lịch sử đơn hàng, so that theo dõi các lần đặt | Given có nhiều đơn · When mở tab Đơn hàng · Then danh sách mới nhất trước, mỗi dòng có mã đơn, thời gian, tổng tiền, trạng thái bằng chữ · ✓ Cuộn gần cuối tải trang tiếp theo · ✓ Kéo xuống để tải lại | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-C07 | E4 Đơn hàng | As a khách hàng, I want xem chi tiết và trạng thái hiện tại của một đơn, so that biết khi nào đi lấy món | Given đơn của tôi · When mở chi tiết đơn · Then thấy từng món, số lượng, đơn giá lúc đặt, tổng tiền, ghi chú, trạng thái · ✓ Đơn của người khác trả 404 · ✓ (Sprint 3) trạng thái tự cập nhật khi có sự kiện realtime | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-C08 | E4 Đơn hàng | As a khách hàng, I want hủy đơn khi chưa được chuẩn bị, so that không mất món khi đổi ý | Given đơn pending · When bấm Hủy và xác nhận · Then đơn chuyển cancelled, tồn kho được hoàn lại · ✓ Nút Hủy chỉ hiện khi pending · ✓ Hủy đơn đã preparing hoặc đơn người khác: 409 | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-S02a | E4 Đơn hàng | As a nhân viên, I want xem danh sách đơn cần xử lý trong ngày, so that chuẩn bị món kịp thời | Given có đơn pending, preparing, ready · When mở tab Đơn mới · Then thấy các đơn chưa kết thúc theo thời gian đặt, có tóm tắt món, tổng tiền, quầy · ✓ Kéo xuống để tải lại (realtime ở US-S02b) | Must-have | 3 | Sprint 2 |
| US-S03 | E4 Đơn hàng | As a nhân viên, I want chuyển trạng thái đơn theo đúng trình tự, so that khách biết tiến độ | Given đơn pending · When bấm nút chuyển trạng thái kế tiếp · Then đơn đi pending → preparing → ready → completed · ✓ Chuyển sai trình tự hoặc đơn đã kết thúc: 409 · ✓ Mỗi lần chuyển tạo một bản ghi thông báo cho khách | Must-have | 5 | Sprint 2 |
| US-SYS01 | E5 Thông báo | As a quản lý căn tin, I want hệ thống từ chối kết nối socket không có token hợp lệ, so that thông báo không bị lộ | Given client kết nối Socket.IO · When token thiếu, sai hoặc hết hạn · Then kết nối bị từ chối (connect_error), không vào room nào · ✓ Token hợp lệ vào room user:{id}; staff vào thêm room staff | Must-have | 3 | Sprint 3 |
| US-SYS02 | E5 Thông báo | As a khách hàng, I want thông báo được lưu trên SQL Server trước khi gửi, so that vẫn xem lại được khi ứng dụng đang tắt | Given ứng dụng khách đã tắt · When nhân viên đổi trạng thái đơn · Then bản ghi Notifications được tạo · ✓ Mở lại ứng dụng thấy thông báo trong danh sách | Must-have | 3 | Sprint 3 |
| US-C09 | E5 Thông báo | As a khách hàng, I want nhận thông báo ngay khi đơn chuyển trạng thái, so that không phải mở ứng dụng kiểm tra | Given ứng dụng đang mở hoặc chạy nền · When nhân viên chuyển đơn sang ready · Then trong vài giây hiện thông báo "Đơn #12 đã sẵn sàng" · ✓ Bấm thông báo mở chi tiết đơn #12 · ✓ Mất mạng rồi có mạng: tự kết nối lại và làm mới dữ liệu | Must-have | 5 | Sprint 3 |
| US-C10 | E5 Thông báo | As a khách hàng, I want xem danh sách thông báo và số chưa đọc trên tab, so that không bỏ sót cập nhật | Given có thông báo chưa đọc · When mở tab Thông báo · Then danh sách mới nhất trước, badge hiện số chưa đọc · ✓ Bấm một thông báo: đánh dấu đã đọc, badge giảm, mở đúng đơn | Must-have | 3 | Sprint 3 |
| US-S02b | E5 Thông báo | As a nhân viên, I want đơn mới tự xuất hiện kèm âm báo, so that không phải tải lại liên tục | Given nhân viên đang mở tab Đơn mới · When khách đặt đơn · Then đơn xuất hiện ngay trên mọi máy nhân viên (sự kiện order:new) kèm âm báo · ✓ Đơn được nhân viên khác cập nhật cũng tự đổi trạng thái (order:updated) | Must-have | 3 | Sprint 3 |
| US-G02 | E2 Thực đơn | As a khách vãng lai, I want tìm món theo tên, so that nhanh chóng thấy món mình muốn | Given thực đơn có "Cơm gà" · When gõ "com ga" · Then thấy "Cơm gà" (không phân biệt hoa thường, dấu) · ✓ Không có kết quả: hiện "Không tìm thấy món phù hợp" · ✓ Chỉ gọi API sau khi ngừng gõ khoảng 300 ms | Must-have | 3 | Sprint 3 |
| US-C03 | E3 Đặt món | As a khách hàng, I want giỏ hàng vẫn còn khi tắt và mở lại ứng dụng, so that không phải chọn lại | Given giỏ có 2 món · When tắt hẳn rồi mở lại ứng dụng · Then giỏ còn nguyên · ✓ Đăng xuất hoặc đặt món thành công thì giỏ được xóa | Should-have | 2 | Sprint 3 |
| US-C11 | E7 Yêu thích | As a khách hàng, I want đánh dấu món yêu thích và xem lại danh sách, so that đặt nhanh món quen | Given đang xem món · When bấm biểu tượng trái tim · Then biểu tượng đổi ngay (optimistic update) và món có trong danh sách Yêu thích · ✓ Lỗi mạng thì tự hoàn tác · ✓ Thêm trùng không lỗi | Should-have | 3 | Sprint 3 |
| US-C12 | E1 Tài khoản | As a khách hàng, I want đổi ảnh đại diện bằng camera hoặc thư viện ảnh, so that cá nhân hóa tài khoản | Given ở tab Tài khoản · When chọn Chụp ảnh hoặc Chọn từ thư viện · Then ứng dụng xin quyền đúng lúc, cắt ảnh vuông, tải lên và hiển thị ảnh mới · ✓ Chỉ nhận ảnh JPEG/PNG/WebP, tối đa 2 MB · ✓ Từ chối quyền: ứng dụng vẫn dùng được, có hướng dẫn mở Cài đặt | Should-have | 5 | Sprint 3 |
| US-G06 | E6 Bản đồ | As a khách vãng lai, I want xem các quầy trên bản đồ, so that biết nơi nhận món | Given có 3 quầy đang hoạt động · When mở màn hình Bản đồ · Then thấy marker từng quầy đúng tọa độ, bấm marker hiện tên và mô tả · ✓ Bản đồ hiển thị được trên bản APK (có Google Maps API key) | Should-have | 5 | Sprint 3 |
| US-G07 | E2 Thực đơn | As a khách vãng lai, I want kéo xuống để tải lại thực đơn, so that thấy món vừa hết hoặc vừa có | Given đang ở Trang chủ · When kéo xuống · Then danh sách tải lại, có biểu tượng đang tải · ✓ Món vừa bị tắt không còn hiển thị | Should-have | 1 | Sprint 3 |
| US-S04 | E8 Vận hành | As a nhân viên, I want đánh dấu một món hết hoặc còn bán, so that khách không đặt món đã hết | Given đang ở màn hình Món trong ngày · When tắt công tắc một món · Then món không còn trên thực đơn của khách · ✓ Khách đặt món đã tắt: 409 · ✓ Customer gọi API này: 403 | Should-have | 2 | Sprint 4 |
| US-S05 | E8 Vận hành | As a nhân viên, I want cập nhật số suất còn lại của từng món, so that hệ thống tự chặn khi hết | Given món đang bán (web) · When nhập số suất mới · Then tồn kho được cập nhật, khách thấy số suất mới · ✓ Số âm: 400 · ✓ Đặt vượt số suất mới: 409 | Should-have | 3 | Sprint 4 |
| US-S06 | E4 Đơn hàng | As a nhân viên, I want lọc đơn theo trạng thái, so that tập trung vào việc đang làm | Given danh sách đơn trong ngày · When chọn bộ lọc Chờ / Đang làm / Sẵn sàng · Then chỉ hiện đơn đúng trạng thái · ✓ Bộ lọc giữ nguyên khi có đơn mới đến | Should-have | 2 | Sprint 4 |
| US-S08 | E8 Báo cáo | As a nhân viên, I want xem doanh thu hôm nay và món bán chạy, so that báo cáo cuối ca | Given có đơn trong ngày · When mở Báo cáo nhanh · Then thấy số đơn, doanh thu, 5 món bán chạy · ✓ Không tính đơn đã hủy · ✓ Số liệu khớp truy vấn trực tiếp trên CSDL | Should-have | 3 | Sprint 4 |
| US-A01 | E9 Quản trị | As a quản lý, I want thêm, sửa, xóa danh mục trên web, so that tổ chức thực đơn | Given đăng nhập vai trò admin · When thêm danh mục mới · Then danh mục xuất hiện trên ứng dụng của khách · ✓ Tên trùng: 409 · ✓ Xóa danh mục còn món: 409 · ✓ Vai trò khác gọi API: 403 | Must-have | 3 | Sprint 4 |
| US-A02 | E9 Quản trị | As a quản lý, I want thêm, sửa món, tải ảnh và ngừng bán món, so that cập nhật thực đơn | Given trang Quản lý món · When thêm món kèm ảnh · Then món hiện trên thực đơn với ảnh mới · ✓ Giá âm: 400 · ✓ Món đã có trong đơn chỉ được ngừng bán, không xóa hẳn | Must-have | 5 | Sprint 4 |
| US-A04 | E9 Quản trị | As a quản lý, I want tạo, khóa, mở khóa tài khoản nhân viên, so that kiểm soát người được xử lý đơn | Given trang Quản lý nhân viên · When tạo tài khoản staff · Then nhân viên đăng nhập được và thấy giao diện nhân viên · ✓ Khóa tài khoản: không đăng nhập, không làm mới token được · ✓ Không tự khóa tài khoản của mình | Must-have | 5 | Sprint 4 |
| US-A05 | E8 Báo cáo | As a quản lý, I want xem doanh thu theo khoảng ngày và món bán chạy, so that lập kế hoạch nấu | Given chọn khoảng ngày · When xem báo cáo · Then thấy doanh thu từng ngày và biểu đồ món bán chạy · ✓ Ngày bắt đầu sau ngày kết thúc: 400 · ✓ Không tính đơn hủy | Must-have | 3 | Sprint 4 |
| US-A03 | E9 Quản trị | As a quản lý, I want quản lý danh sách quầy và tọa độ, so that bản đồ trên ứng dụng chính xác | Given trang Quản lý quầy · When sửa tọa độ một quầy · Then marker trên ứng dụng ở vị trí mới · ✓ Tọa độ ngoài phạm vi: 400 · ✓ Quầy ngừng hoạt động không hiện cho khách | Should-have | 2 | Sprint 4 |
| US-C05 | E6 Bản đồ | As a khách hàng, I want chọn quầy nhận món khi đặt, so that đến đúng nơi | Given giỏ có món · When chọn quầy rồi đặt món · Then đơn lưu quầy nhận, hiện trên chi tiết đơn và màn hình nhân viên · ✓ Mặc định quầy chọn lần trước · ✓ Quầy không tồn tại hoặc ngừng hoạt động: 404 | Should-have | 3 | Sprint 4 |
| TS-03 | E10 Chất lượng | As a nhóm phát triển, I want bộ test tự động cho các story Must, so that phát hiện lỗi ngay khi sửa mã | Given tiêu chí nghiệm thu của story Must · When chạy npm test và script kiểm thử thủ tục · Then mọi test xanh · ✓ Mỗi tiêu chí của US-C01, C02, C04, SYS03 có ít nhất một test · ✓ Mutation thủ công với 3 lỗi cố ý đều bị bắt | Must-have | 5 | Sprint 5 |
| US-SYS04 | E10 Phát hành | As a quản lý căn tin, I want hệ thống chạy như dịch vụ nền trên server Khoa và có endpoint kiểm tra sức khỏe, so that phục vụ ổn định | Given server Windows của Khoa · When triển khai theo README · Then /health trả ok từ máy khác · ✓ Khởi động lại server thì API tự chạy lại · ✓ Login SQL của API chỉ có quyền EXECUTE | Must-have | 5 | Sprint 5 |
| TS-05 | E10 Phát hành | As a nhóm phát triển, I want build APK bằng EAS và phát hành bản cập nhật OTA, so that người dùng cài và nhận bản sửa lỗi | Given cấu hình app.config và eas.json · When build profile preview · Then APK cài được trên máy người ngoài nhóm, kết nối server Khoa · ✓ Một bản EAS Update được nhận mà không cài lại | Must-have | 3 | Sprint 5 |
| TS-04 | E10 Chất lượng | As a khách hàng, I want ứng dụng mượt và dễ dùng cho mọi người, so that đặt món nhanh trên máy tầm trung | Given danh sách 200 món · When gõ tìm kiếm trên máy Android tầm trung · Then không giật, có số liệu Profiler trước/sau · ✓ Nút biểu tượng có accessibilityLabel · ✓ Không vỡ giao diện ở cỡ chữ lớn nhất | Should-have | 3 | Sprint 5 |
| US-SYS05 | E10 Phát hành | As a nhóm phát triển, I want ghi log lỗi không thuộc nghiệp vụ, so that tìm nguyên nhân sự cố nhanh | Given lỗi SQL hoặc lỗi không mong đợi · When xảy ra · Then log có thời gian, request id, endpoint, mã lỗi · ✓ Không log mật khẩu, token · ✓ Lỗi nghiệp vụ 400/404/409 không ghi mức error | Should-have | 2 | Sprint 5 |
| TS-06 | E10 Phát hành | As a Product Owner, I want hồ sơ phát hành (mô tả, ảnh chụp, chính sách quyền riêng tư), so that sẵn sàng đưa lên cửa hàng | Given ứng dụng hoàn chỉnh · When chuẩn bị store-listing · Then có biểu tượng 512×512, ít nhất 4 ảnh chụp thật, mô tả ngắn và đầy đủ · ✓ Chính sách quyền riêng tư nêu đúng dữ liệu và quyền ứng dụng dùng | Should-have | 2 | Sprint 5 |
| US-C15 | E6 Bản đồ | As a khách hàng, I want tìm quầy gần vị trí hiện tại, so that chọn nơi nhận thuận tiện | Given cấp quyền vị trí · When bấm "Quầy gần tôi" · Then danh sách quầy sắp theo khoảng cách, bản đồ đưa tới quầy gần nhất · ✓ Quyền chỉ xin khi bấm nút | Could-have | 3 | Sprint 5 |
| US-C17 | E7 Đánh giá | As a khách hàng, I want đánh giá món đã nhận, so that góp ý cho căn tin | Given đơn completed của tôi · When chấm 1–5 sao và viết nhận xét · Then đánh giá hiện ở chi tiết món, điểm trung bình cập nhật · ✓ Đánh giá lần 2 cùng món trong cùng đơn: 409 · ✓ Đơn chưa completed: 409 | Could-have | 5 | Sprint 5 |
| US-C16 | E3 Đặt món | As a khách hàng, I want đặt lại một đơn cũ bằng một nút, so that tiết kiệm thời gian | Given chi tiết một đơn cũ · When bấm Đặt lại · Then các món còn bán được đưa vào giỏ với giá hiện tại · ✓ Món ngừng bán bị bỏ qua và có thông báo · ✓ Không tạo đơn ngay | Could-have | 2 | Sprint 5 |
| US-S07 | E4 Đơn hàng | As a nhân viên, I want hủy đơn không phục vụ được và ghi lý do, so that khách được báo rõ ràng | Given đơn pending hoặc preparing · When nhân viên hủy kèm lý do · Then đơn cancelled, tồn kho hoàn lại, khách nhận thông báo có lý do · ✓ Lý do dưới 3 ký tự: 400 · ✓ Đơn đã ready: 409 | Could-have | 2 | Sprint 5 |
| US-A06 | E8 Báo cáo | As a quản lý, I want xem số đơn theo trạng thái và tỉ lệ hủy, so that đánh giá vận hành | Given khoảng ngày · When mở thống kê trạng thái · Then thấy số đơn và phần trăm từng trạng thái · ✓ Tổng phần trăm bằng 100 | Could-have | 2 | Sprint 5 |
| US-C18 | E5 Thông báo | As a khách hàng, I want bật hoặc tắt nhận thông báo trong ứng dụng, so that không bị làm phiền | Given công tắc trong tab Tài khoản · When tắt thông báo · Then không hiện thông báo cục bộ, danh sách thông báo vẫn cập nhật · ✓ Thiết lập giữ khi mở lại ứng dụng | Could-have | 1 | Sprint 5 |
| US-A07 | E9 Quản trị | As a quản lý, I want xem tình trạng hệ thống, so that phát hiện sự cố sớm | Given trang Tình trạng hệ thống · When mở trang · Then thấy trạng thái từng service và CSDL từ /health · ✓ Service không phản hồi hiện "down" | Could-have | 1 | Sprint 5 |
| W-01 | E11 Thanh toán | As a khách hàng, I want thanh toán trực tuyến khi đặt món, so that không phải trả tiền mặt tại quầy | Ngoài phạm vi release 1.0 (SRS 1.2) · Cần tách nhỏ và làm rõ cổng thanh toán, đối soát, hoàn tiền trước khi đưa vào sprint | Won't-have | 13 | Release 2 |
| W-02 | E11 Thanh toán | As a khách hàng, I want nhận hóa đơn điện tử, so that lưu chứng từ chi tiêu | Ngoài phạm vi release 1.0 · Phụ thuộc W-01 | Won't-have | 5 | Release 2 |
| W-03 | E12 Giao hàng | As a giảng viên, I want món được giao tới phòng làm việc, so that không phải rời văn phòng | Ngoài phạm vi release 1.0 (SRS 1.2) · Cần quy trình người giao, phí giao, theo dõi vị trí | Won't-have | 13 | Release 2 |
| W-04 | E5 Thông báo | As a khách hàng, I want nhận push notification khi ứng dụng đã tắt hẳn, so that không bỏ lỡ đơn sẵn sàng | Ngoài phạm vi release 1.0 (SRS 10.3) · Cần development build và dịch vụ push | Won't-have | 8 | Release 2 |
| W-05 | E3 Đặt món | As a khách hàng, I want hẹn giờ nhận món theo khung giờ, so that món vừa xong khi tôi tới | Ngoài phạm vi release 1.0 (SRS 10.3) · Cần giới hạn số đơn mỗi khung giờ | Won't-have | 5 | Release 2 |
| W-06 | E1 Tài khoản | As a khách hàng, I want tích điểm cho mỗi đơn, so that được ưu đãi khi đặt thường xuyên | Ngoài phạm vi release 1.0 (SRS 1.2) | Won't-have | 8 | Release 2 |

# 4. Kế hoạch Sprint

## 4.1. Tổng quan release 1.0

| Sprint | Tuần | Sprint Goal | Story | SP cam kết | SP kéo dài (Could) | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–2 | Khách xem thực đơn, đăng ký, đăng nhập và có giỏ hàng chạy với API thật | 8 | 34 | 0 | ✔ |
| Sprint 2 | 3–4 | MVP: đặt món end-to-end, nhân viên nhận và xử lý đơn, khách theo dõi và hủy đơn | 10 | 36 | 0 | ✔ |
| Sprint 3 | 5–6 | Thông báo thời gian thực, tính năng thiết bị, tìm kiếm, yêu thích | 11 | 36 | 0 |  |
| Sprint 4 | 7–8 | Vận hành căn tin và quản trị trên web, báo cáo, chọn quầy nhận | 10 | 31 | 0 |  |
| Sprint 5 | 9–10 | Chất lượng và phát hành: kiểm thử, hiệu năng, triển khai server Khoa, APK | 13 | 20 | 16 |  |
| Tổng | 10 tuần |  | 52 | 157 | 16 |  |

Các story Could-have của Sprint 5 là mục tiêu kéo dài: chỉ làm khi đã xong phần cam kết; không xong thì quay lại Product Backlog, không làm sprint thất bại.

## 4.2. Sprint 1 (tuần 1–2): Nền tảng và thực đơn

Sprint Goal: Một khách vãng lai mở ứng dụng trên Android, xem thực đơn và chi tiết món lấy từ API thật, đăng ký, đăng nhập và thêm món vào giỏ.

| ID | User Story (rút gọn) | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Khởi tạo repo, quy ước, AGENTS.md | Must-have | 5 |
| TS-02 | Script CSDL, thủ tục nền tảng, dữ liệu mẫu | Must-have | 5 |
| US-G01 | Xem thực đơn theo danh mục | Must-have | 5 |
| US-G03 | Xem chi tiết món | Must-have | 3 |
| US-G04 | Đăng ký tài khoản | Must-have | 5 |
| US-G05 | Đăng nhập | Must-have | 5 |
| US-C01 | Thêm món vào giỏ | Must-have | 3 |
| US-C02 | Sửa, xóa món trong giỏ, tổng tiền | Must-have | 3 |
|  | Tổng |  | 34 |

Demo Sprint Review: mở APK hoặc Expo Go → xem danh mục → chi tiết món hết hàng bị khóa nút → đăng ký → đăng nhập → thêm món, thấy badge và tổng tiền.

Phụ thuộc: TS-01, TS-02 làm trong 3 ngày đầu; các story còn lại dùng dữ liệu giả cho đến khi API sẵn sàng.

## 4.3. Sprint 2 (tuần 3–4): MVP đặt món và xử lý đơn

Sprint Goal: Khách đặt món thật, nhân viên thấy đơn, chuyển trạng thái đúng trình tự; khách xem trạng thái và hủy được đơn chưa chuẩn bị; không bao giờ bán quá số suất.

| ID | User Story (rút gọn) | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-C14 | Giữ đăng nhập, làm mới token | Must-have | 3 |
| US-C13 | Hồ sơ, đăng xuất | Must-have | 2 |
| US-S01 | Giao diện và phân quyền nhân viên | Must-have | 3 |
| US-C04 | Đặt món có giao dịch | Must-have | 8 |
| US-SYS03 | Chặn đặt quá tồn kho khi đặt đồng thời | Must-have | 3 |
| US-C06 | Lịch sử đơn hàng | Must-have | 3 |
| US-C07 | Chi tiết và trạng thái đơn | Must-have | 3 |
| US-C08 | Hủy đơn khi pending | Must-have | 3 |
| US-S02a | Danh sách đơn cần xử lý | Must-have | 3 |
| US-S03 | Chuyển trạng thái đơn đúng trình tự | Must-have | 5 |
|  | Tổng |  | 36 |

Demo Sprint Review (chấp nhận MVP): hai điện thoại (khách, nhân viên) → khách đặt 2 món → nhân viên kéo tải lại thấy đơn → chuyển preparing → ready → completed → khách kéo tải lại thấy trạng thái → đặt món còn 1 suất từ hai máy, một máy nhận 409.

Rủi ro chính: US-C04 (8 SP) có giao dịch và khóa dòng; bắt đầu ngay ngày đầu sprint, viết kịch bản kiểm thử T-SQL song song.

## 4.4. Sprint 3 (tuần 5–6): Realtime và tính năng thiết bị

Sprint Goal: Khách nhận thông báo ngay khi đơn đổi trạng thái; nhân viên thấy đơn mới không cần tải lại; ứng dụng dùng camera, bản đồ và giữ giỏ hàng khi tắt.

| ID | User Story (rút gọn) | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-SYS01 | Xác thực kết nối socket | Must-have | 3 |
| US-SYS02 | Lưu thông báo trước khi gửi | Must-have | 3 |
| US-C09 | Thông báo realtime trạng thái đơn | Must-have | 5 |
| US-C10 | Danh sách thông báo, badge chưa đọc | Must-have | 3 |
| US-S02b | Đơn mới tự xuất hiện, âm báo | Must-have | 3 |
| US-G02 | Tìm món không dấu | Must-have | 3 |
| US-C03 | Giữ giỏ hàng khi tắt ứng dụng | Should-have | 2 |
| US-C11 | Món yêu thích | Should-have | 3 |
| US-C12 | Đổi ảnh đại diện bằng camera/thư viện | Should-have | 5 |
| US-G06 | Bản đồ quầy | Should-have | 5 |
| US-G07 | Kéo để tải lại thực đơn | Should-have | 1 |
|  | Tổng |  | 36 |

Demo Sprint Review: nhân viên chuyển ready → điện thoại khách hiện thông báo trong vài giây, bấm vào mở đúng đơn → tắt ứng dụng khách, đổi trạng thái, mở lại thấy thông báo → chụp ảnh đại diện → bản đồ quầy.

## 4.5. Sprint 4 (tuần 7–8): Vận hành căn tin và quản trị

Sprint Goal: Căn tin tự quản lý thực đơn, số suất, tài khoản nhân viên và xem doanh thu trên web; khách chọn được quầy nhận.

| ID | User Story (rút gọn) | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-A01 | Quản lý danh mục (web) | Must-have | 3 |
| US-A02 | Quản lý món, ảnh món (web) | Must-have | 5 |
| US-A04 | Quản lý tài khoản nhân viên (web) | Must-have | 5 |
| US-A05 | Báo cáo theo khoảng ngày (web) | Must-have | 3 |
| US-S04 | Bật/tắt món còn bán | Should-have | 2 |
| US-S05 | Cập nhật tồn kho | Should-have | 3 |
| US-S06 | Lọc đơn theo trạng thái | Should-have | 2 |
| US-S08 | Báo cáo nhanh cuối ca | Should-have | 3 |
| US-A03 | Quản lý quầy (web) | Should-have | 2 |
| US-C05 | Chọn quầy nhận khi đặt | Should-have | 3 |
|  | Tổng |  | 31 |

Sprint này có năng lực dư khoảng 3–5 SP: dùng để trả nợ kỹ thuật và sửa lỗi tồn từ Sprint 3, hoặc kéo sớm TS-03 (kiểm thử).

Demo Sprint Review: quản lý tạo món mới kèm ảnh trên web → món xuất hiện trên điện thoại → nhân viên tắt món → khách không đặt được → báo cáo doanh thu khớp số đơn đã demo.

## 4.6. Sprint 5 (tuần 9–10): Chất lượng và phát hành

Sprint Goal: Phát hành bản 1.0: hệ thống chạy trên server Khoa, APK cài được trên máy người ngoài nhóm, có bộ test tự động cho mọi story Must.

| ID | User Story (rút gọn) | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-03 | Bộ test tự động cho story Must | Must-have | 5 |
| US-SYS04 | Triển khai server Khoa, health check | Must-have | 5 |
| TS-05 | Build APK, EAS Update | Must-have | 3 |
| TS-04 | Hiệu năng và accessibility | Should-have | 3 |
| US-SYS05 | Log lỗi backend | Should-have | 2 |
| TS-06 | Hồ sơ phát hành | Should-have | 2 |
|  | Tổng cam kết |  | 20 |
| US-C15 | Quầy gần tôi (kéo dài) | Could-have | 3 |
| US-C17 | Đánh giá món (kéo dài) | Could-have | 5 |
| US-C16 | Đặt lại đơn cũ (kéo dài) | Could-have | 2 |
| US-S07 | Nhân viên hủy kèm lý do (kéo dài) | Could-have | 2 |
| US-A06 | Thống kê trạng thái đơn (kéo dài) | Could-have | 2 |
| US-C18 | Bật/tắt thông báo (kéo dài) | Could-have | 1 |
| US-A07 | Tình trạng hệ thống (kéo dài) | Could-have | 1 |
|  | Tổng kéo dài |  | 16 |

Cam kết thấp hơn velocity có chủ đích: triển khai trên server Khoa phụ thuộc bộ phận hỗ trợ và lượt build EAS miễn phí có giới hạn, nên cần thời gian dự phòng.

Demo Sprint Review (Release 1.0): cài APK trên máy người ngoài nhóm → chạy kịch bản nghiệm thu mọi story Must với backend trên server Khoa → npm test xanh → /health ok.

## 4.7. Release burndown dự kiến

| Thời điểm | SP còn lại (Must + Should + Could) | SP hoàn thành lũy kế | Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | 173 | 0 |  |
| Hết Sprint 1 | 139 | 34 |  |
| Hết Sprint 2 | 103 | 70 | MVP |
| Hết Sprint 3 | 67 | 106 |  |
| Hết Sprint 4 | 36 | 137 | Đủ tính năng Must/Should |
| Hết Sprint 5 | 0 – 16 | 157 – 173 | Release 1.0 (tùy phần kéo dài) |

Scrum Master cập nhật bảng này với số thực tế sau mỗi Sprint Review. Nếu SP hoàn thành thấp hơn kế hoạch hai sprint liên tiếp, Product Owner chuyển story Should-have có SP lớn (US-C12, US-G06) sang release sau, giữ nguyên mọi story Must.

# 5. Quản lý rủi ro

| Mã | Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Biện pháp | Story liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Giao dịch đặt món sai khi nhiều người đặt cùng lúc | Trung bình | Cao | Khóa dòng UPDLOCK/HOLDLOCK, kịch bản kiểm thử hai phiên, review kỹ mã AI sinh | US-C04, US-SYS03 |
| R2 | Server Khoa hoặc mạng không sẵn sàng đúng lúc triển khai | Trung bình | Cao | Liên hệ bộ phận hỗ trợ từ Sprint 4, có video demo dự phòng | US-SYS04 |
| R3 | Hết lượt build EAS miễn phí | Trung bình | Trung bình | Kiểm thử bằng Expo Go trước, dùng EAS Update cho sửa lỗi JavaScript | TS-05 |
| R4 | Mã do AI sinh chạy được nhưng sai hoặc không an toàn | Cao | Cao | Quy tắc "không hiểu thì không merge", review bảo mật, mutation test | Mọi story |
| R5 | Bản đồ trắng trên bản APK (thiếu API key) | Trung bình | Thấp | Cấu hình Google Maps API key ngay khi làm US-G06 | US-G06 |
| R6 | Velocity thực tế thấp hơn 30 SP | Trung bình | Trung bình | Đo sau Sprint 1, cắt Should-have theo mục 4.7 | Toàn release |

# 6. Truy vết SRS → Backlog

| Module SRS | Epic | User story SRS được đưa vào backlog |
| --- | --- | --- |
| M01 Xác thực và tài khoản | E1 | US-G04, US-G05, US-C13, US-C14, US-S01 |
| M02 Thực đơn | E2 | US-G01, US-G02, US-G03, US-G07 |
| M03 Giỏ hàng | E3 | US-C01, US-C02, US-C03 |
| M04 Đơn hàng | E3, E4 | US-C04, US-C06, US-C07, US-C08, US-C16, US-SYS03 |
| M05 Yêu thích | E7 | US-C11 |
| M06 Quầy, vị trí, bản đồ | E6 | US-G06, US-C05, US-C15 |
| M07 Hồ sơ và tệp ảnh | E1, E7 | US-C12, US-C17 |
| M08 Thông báo | E5 | US-C09, US-C10, US-C18, US-S02b, US-SYS01, US-SYS02 |
| M09 Vận hành nhân viên | E4, E8 | US-S02a, US-S03, US-S04, US-S05, US-S06, US-S07 |
| M10 Báo cáo | E8 | US-S08, US-A05, US-A06 |
| M11 Quản trị (web) | E9 | US-A01, US-A02, US-A03, US-A04, US-A07 |
| M12 Hạ tầng và chất lượng | E10 | US-SYS04, US-SYS05, TS-01 … TS-06 |
| Ngoài phạm vi (SRS 1.2, 10.3) | E11, E12, E1, E3, E5 | W-01 … W-06 |

Toàn bộ 45 user story của SRS có trong backlog (US-S02 được tách thành US-S02a và US-S02b), cộng 6 technical story và 6 hạng mục Won't-have.